## Sheet1
ID	Name	fehlende features	Verantwortlicher	benötigt
[F0010]	Registrierung		Jeff
[F0011]	Registrierung überprüfen		Jeff
[F0020]	Login		Jeff
[F0030]	Liste registrierter Mitarbeiter anzeigen		Jeff
[F0031]	Mitarbeiterliste bearbeiten		Jeff

[F0100]	Lagerbestand		Tom
[F0101]	Lagerbestand ändern		Tom	x
[F0102]	Lagerbestand ansehen		Tom

[F0110]	Katalog		Lavon
[F0111]	Katalog ansehen		Lavon	Methode, um Stückzahl aus Lager anzuzeigen (Tom)
[F0112]	Katalog + Kunde durchsuchen		Noah	x
[F0113]	Katalog filtern		Noah	x
[F0114]	Katalog sortieren		Noah	x
[F0115]	Katalog-Detailansicht aufrufen		Lavon
[F0120]	Katalog ändern		Lavon	x

[F0200]	Warenkorb		David	RepositoryFunction, um Kunden zu retrieven (sollte schon fertig sein)
[F0201]	Artikel in den Warenkorb legen		David
[F0210]	Warenkorb ansehen		David/Tom
[F0211]	Warenkorb ändern		David/Tom	x
[F0220]	Artikel im Warenkorb kaufen	Order und Preorder werden erstellt, sind jedoch technisch noch das Selbe. Preorders sollten (z.B.) als offene Orders gespeichert und später auch wiedergefunden (bspw. durch zusätzliches enum) werden.	Tom	Lagerfunktionen (Tom)

[F0230]	Ausreichende Lagerbestände überprüfen		Tom	Lagerfunktionen (Tom)
[F0231]	Artikel nachbestellen	Nachbestellungen könnten (z.B.) auch als Order gespeichert werden, jedoch durch hinzufügen eines enums (wenn möglich) von normalen Orders unterscheidbar gemacht werden.	Tom	Lagerfunktionen (Tom)

[F0240]	Bestellungen	Kunde muss der Bestellung zugeordnet werden
[F0241]	Bestellung anlegen	Kunde muss der Bestellung zugeordnet werden	David	Warenkorb
[F0242]	Bestellung bezahlen	Kunde muss der Bestellung zugeordnet werden	David
[F0243]	Bestellung stornieren	unter Rechnungen: Vorbestellungen müssen einsehbar sein	David
[F0250]	Abgeschlossene Bestellungen ansehen	order und preorder müssen nicht unterschieden werden	Jeff
[F0402]	Rechnungen (abgeschlossene Bestellungen)	Kunde muss noch eingetragen werden	Jeff	Im Warenkorb muss Kunde ausgewählt werden(David)

[F0300]	Kundenstamm		Henrik/Jeff
[F0301]	Neuen Kunden zu Kundenstamm hinzufügen		Henrik/Jeff
[F0302]	Bestandskunde in Kundenstamm finden		Henrik/Jeff
[F0303]	Kundenstamm ansehen		Henrik/Jeff
[F0304]	Kundenstamm verwalten		Henrik/Jeff

[F0400]	Bilanz	minuseinträge als rechnungseinträge mit minusbetrag von nachbestellungen	Jeff	Nachbestellungen von Tom
[F0401]	Bilanz ansehen		Jeff